中央選舉委員會96年度施政計畫

中央選舉委員會96年度施政目標與重點

96年度將辦理第7屆立法委員選舉及規劃辦理第12任總統副總統選舉。依據總統94年6月10日公布生效之憲法修正案，立法委員席次將自第7屆起由225席減為113席，任期改為4年，並以單一選區兩票制方式選出，是以本年之立法委員選舉將首度依照上開新制度實施。為因應選舉制度之變革，有關立法委員單一選舉區劃分需辦理完成，並加強單一選舉區兩票制與淨化選舉風氣宣導；繼續推動投開票所工作人員訓儲，儲備投開票所工作人才，建立投開票所工作人力資料庫，以解決投開票所工作人力不足問題；賡續推動選舉及公投作業電腦化，建置各種選舉資料庫，並加強本會全球資訊網頁服務。

本會依據行政院96年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本會未來發展需要，編定96年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標：

- 推動中央選舉委員會組織法制化：

（註:配合中程施政計畫96年第一季修正本項已刪除）

- 健全選舉及公投法制：

辦理完成立法委員選舉單一選舉區劃分。

- 推動投開票所工作人員訓儲：

辦理投開票所訓儲講習，建立投開票所工作人力資料庫。

- 加強選舉、公投及淨化選舉風氣：

加強單一選舉區兩票制宣導，舉辦淨化選風活動，製作宣導短片、廣播節目與印製平面宣導資料。

- 加強選舉及公投作業電腦化：

- 維護、改善本會「各種公職人員選舉選務作業系統」各項子系統，以符作業所需。

- 建置各種選舉資料庫，確保網頁更新機制，加強本會全球資訊網頁服務。

貳、衡量指標

| 年度績效目標 | 衡量指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 衡量指標 | 權數 | 權數調整值 | 評估體制 | 評估方式 | 衡量標準 | 指標類型 | 96年度目標值 | 調整後目標值 | 調整說明 |
| - 健全選舉及公投法制 | 辦理立法委員選舉單一選舉區劃分 | 40 |  | 1 | 進度控管 | 辦理立法委員選舉單一選舉區劃分 | 行政效率 | 100% | % |  |
| - 推動投開票所工作人員訓儲 | - 儲備投開票所工作人員之比率 | 7 |  | 1 | 統計數據 | (參加投開票所工作人員訓儲人數/目前所需不含警衛之投開票所工作人員數)× 100% | 行政效率 | 4.3% | % |  |
|  | - 顧客滿意度 | 5 |  | 1 | 民意調查 | 針對民眾對推動投開票所工作人員訓儲成效滿意度調查(回答非常滿意及滿意者人數/有效問卷數)x100% | 服務效能 | 72% | % |  |
| - 加強選舉、公投及淨化選舉風氣 | - 規劃辦理宣導活動項目 | 4 |  | 1 | 進度控管 | 完成規劃之宣導項目 | 行政效率 | 100% | % |  |
|  | - 顧客滿意度 | 4 |  | 1 | 民意調查 | 針對選民作宣導成效滿意度調查(回答非常滿意及滿意者人數/有效問卷數)x100% | 服務效能 | 82% | % |  |
| - 加強選舉及公投作業電腦化 | - 改善現行系統 | 6 |  | 1 | 民意調查 | 針對公所及所屬選舉委員會對本會選舉及公投選舉作業電腦化之成效滿意度調查(回答非常滿意及滿意者人數/有效問卷數)x100% | 服務效能 | 82% | % |  |
|  | - 加強本會全球資訊網頁服務 | 4 |  | 1 | 民意調查 | 本會網站上網瀏覽人次與上年度比較所增加之百分比 | 服務效能 | 10% | % |  |

中央選舉委員會96年度重要施政計畫

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 計畫類別 | 計畫期程 | 本年度概算 | 隸屬專案名稱 | 施政分類 | 實施內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、選舉業務 (第一組) 3803601000 | - 選務策進工作 3803601000-01 | 社會發展 |  | 0 |  | 選務 | 配合立法院審議進度完成選區劃分。 |
|  | - 辦理第7屆立法委員選舉 3803601000-03 | 社會發展 |  | 335657 |  | 選務 | - 訂定選務工作進行程序，依照進度完成各項選舉工作。 - 依法發布選舉公告。 - 依法訂定候選人競選經費最高限額。 - 辦理選務工作人員講習座談，並督導省市、縣市辦理講習事宜。 - 審定候選人資格及名單。 - 督導省市、縣市編造選舉人名冊，受理候選人登記，辦理公辦政見發表會，印發選舉公報及辦理投開票工作。 - 派員赴省市、縣市督導選務。 - 督導辦理投開票工作及統計選舉結果。 - 審定選舉結果並公告當選人名單。 - 製發當選證書。 |
|  | - 規劃辦理第12任總統副總統選舉 3803601000-04 | 社會發展 |  | 3934 |  | 選務 | - 訂定選舉工作進行程序，俾據以辦理及管制考核各項選舉工作。 - 依法發布選舉公告。 - 依法訂定候選人競選經費最高金額。 - 受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記。 - 受理申請為總統、副總統選舉被連署人。 - 公告總統、副總統選舉被連署人。 - 總統、副總統選舉連署書件受理及查核。 - 派員赴省市、縣市選舉委員會督導選務。 |
|  | - 投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫 3803601000-02 | 社會發展 |  | 14359 |  | 選務 | - 推動投開票所工作人員訓儲 - 辦理投開票所工作人員訓儲講習。 - 建立投開票所工作人力資料庫。 - 辦理單一選區兩票制及淨化選風宣導活動。 |
|  | - 加強選舉及公投選舉作業電腦化 3803601000-01 | 社會發展 |  | 32640 |  | 選務 | - 改善現行系統功能。 - 加強本會全球資訊網頁服務。 |

前(94)年度施政績效衡量暨達成情形分析

| 策略績效目標 | 衡量指標 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 衡量指標 | 原定目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| 一、推動中央選舉委員會組織法制化 | - 研擬中央選舉委員會組織條例草案 | 100 | 中央選舉委員會組織法草案業經行政院94年11月2日第2964次會議審議通過，以行政院94年11月3日院臺秘字第0940093120號函送立法院審議。 |
|  | - 顧客滿意度 | 0 | 本項94年度原訂目標值為0，依規定毋須填報達成情形。 |
| 二、健全選舉及公投法制 | - 研擬選罷法合併立法草案及配合研修公民投票法 | 50 | 合併立法草案之體例，係以行政院94年10月31日函送立法院審議之公職人員選舉罷免法修正草案為基本主體，再將現行總統副總統選舉罷免法整合減併相同條文，及將有另行規範必要之條文單列或移併於適當條文中。研擬過程並參考84年6月7日立法院第2屆第5會期審查劉炳華委員等提出之公職人員選舉罷免法草案體例格式。 內政部為總統副總統及公職人員選舉罷免法之主管機關，內政部為修正公職人員選舉罷免法，分於94年3月25日、29日、30日及4月7日，分區舉行4場座談會，邀請學者專家、主要政黨立法院黨團代表、中央相關部會、地方議會及地方政府參與，同年8月8日、10日、26日並邀集相關部會召開3次聯席審查會議，行政院復於10月3日及19日由政務委員召開會議審查，上述座談會及審查會議，本會均派員參與表達本會意見，且於94年7月19日函送內政部具體修正草案條文。 合併立法草案配合上述公職人員選舉罷免法修正草案修正後，於94年11月8日中選法字第0943500226號函請所屬機關表示意見，並採納具體建議意見完成修正。 公民投票法修正草案於94年6月29日經行政院第2946次會議討論通過，並於同年7月4日送請立法院審議。 |
|  | - 規劃立法委員選舉單一選舉區二票制 | 50 | 94年7月成立第7屆立法委員直轄市、縣市選舉區劃分研究小組，完成訂定第7屆立法委員直轄市縣市選舉區劃分原則，據以督導各直轄市、縣市選舉委員會研擬選舉區劃分草案，及辦理選舉區劃分公聽會。 規劃建立選舉區劃分地理資訊系統，供協助選舉區劃分作業用。 |
|  | - 規劃行政驗票制度 | 100 | 參酌國外制度規劃行政驗票制度，完成研擬公職人員選舉罷免法條文草案，惟考量本制度之實施尚待各界形成共識，故暫不列入公職人員選舉罷免法修正草案，俟各界有共識後，適時列入修正草案。 |
|  | - 比較研究各國選舉制度 | 100 | 完成「各國選舉制度之研究」報告，作為未來健全選舉法制參考，另本會辦理94年度研究發展成果綜合評獎，經考評結果，第一組王專員曉麟撰寫「各國選舉制度之研究」報告列為優等獎。 |
|  | - 顧客滿意度 | 0 | 本項94年度原訂目標值為0，依規定毋須填報達成情形。 |
| 三、推動投開票所工作人員訓儲 | - 儲備投開票所工作人員之比率 | 1.7 | 投開票所工作人員約需15萬人，94年度辦理訓儲講習實際儲備之投開票所工作人員計2880人，占投開票所人力實際需求數15萬人之1.92﹪，達成度為100﹪(按施政計畫所定投票所人力16萬餘人，係包括投票所警衛1萬餘人，惟警衛實務上不必訓儲)。 |
|  | - 顧客滿意度 | 65 | 推動投開票所工作人員訓儲，於94年12月地方公職人員三合一選舉投票日後，由所屬直轄市、縣市選舉委員會向鄉(鎮、市、區) 選務作業中心（即公所）選務工作人員，就縣市選委會所參加訓儲人員成效實施隨機問卷調查，計回收有效問卷數818份，其中「不滿意」及「還可以」者178人，「滿意」及「很滿意」者640人，達成之目標值為78.2％，高於原定目標值65%，達成度100％。 |
| 四、加強選舉、公投及淨化選舉風氣 | - 規劃辦理宣導活動項目 | 100 | 國民大會代表選舉期間，製作短片2支，宣導國大選舉之意義及重要性及呼籲5月14日踴躍投票。 製作電視插播卡4支，宣導國民大會代表選舉重要規定。 利用平面媒體宣導國民大會代表選舉重要性、正確圈選方式及呼籲5月14日踴躍投票，計17篇。 規劃電視政策專輯，由本會秘書長親自說明國民大會代表選舉正確投票方法，計播出9集（重播28次）。 製作國民大會代表選舉廣播帶，宣導5月14日踴躍投票及正確投票方法，計2支。 規劃國民大會代表選舉廣播政策專輯，說明選舉重要性及呼籲5月14日踴躍投票，計3集。 製作國民大會代表選舉宣導海報（全民一起相約投票去），計1萬張。 製作國民大會代表選舉宣傳單（全民一起相約投票去），計60萬張。 規劃國民大會代表選舉LED宣導，利用新聞局提供的全國70多處LED，以跑馬燈方式宣導。 函請各機關將國民大會代表選舉意義、重要性及呼籲5月14日踴躍投票等訊息，張貼於各入口網站，廣為宣導，並購買MSN廣告、中時電子報。 於台北國際航空站、國父紀念館及高雄國際航空站將宣導海報轉為燈箱片。 5月6日召開宣導短片－陳昭榮代言篇記者會。5月9日至12日辦理2場「投票就有機會抽到100萬元」、「正確投票方法」記者會。 利用全國選民都可收到之投票通知單，將國大選舉之意義及重要性，轉換成有獎徵答題目，選民只要前往投票，就有希望得大獎。 為落實宣導項目及內容，本會製播之宣導短片及插播卡，送請所屬各縣市選委會於本次三合一選舉政見發表會時，適時播出，以達淨化選風宣導效果。 省（市）、縣（市）選舉委員會除配合辦理當地之各項宣導活動外，另並在選舉公報上加列有關防止賄選、暴力之處罰規定，及檢舉賄選電話分送各戶，便利民眾檢舉妨害選舉之案件，以喚起選民參與淨化選風共識。 本會主任委員於舉辦「買票及賣票者徵求命名活動」、「創意影音徵選活動」中及拍攝檢舉賄選短片等，公開宣示政府貫徹執行反賄選暴力之決心，並呼籲選民理性投票，提昇優質選舉文化。 製作淨化選風「拒絕賄選篇」、「陳昭榮代言篇」之宣導短片2支、製作插播卡「選舉票篇」、「投票篇」2支，除自購有線電視時段播放外，尚請新聞局於四家無線電視台公益時段播放。 製作宣導海報「人人抓票鼠、戶戶無票蟲」一萬張，張貼於中央各部會及其所屬、各縣市政府、村里及鄉鎮市區公所張貼。 利用台北松山及高雄小港機場之燈箱廣告，將「人人抓票鼠、戶戶無票蟲」宣導海報，轉換成燈箱廣告。 製作廣播帶「淨化選風抓票鼠、掃票蟲」，請新聞局轉請全國200家廣播電台公益時段播放，並購買廣播電台時段（中廣及好事聯播網、鄉親聯播網、流行網、新聞網、飛碟電台、港都電台等）播出。另新聞局提供青春連線電台（9家廣播電台）播出。 本年度未辦理公民投票，無公民投票相關宣導措施。 |
|  | - 顧客滿意度 | 70 | 配合淨化選風宣導活動，所屬縣市選舉委員會除轉請鄉（鎮、市、區）公所於村（里）民大會、鄰長會議實施問卷調查外，並利用其他機關因重大節慶辦理相關活動時機實施，經統計問卷共發出13304件，實際問卷回收數計11877件，其中「還可以」、「滿意」及「很滿意」者9164人，佔回收數77％，依規定達成之目標值為70％，因之達成度100％。 |
| 五、加強選舉及公投作業電腦化 | - 開發公民投票提案及連署查對系統 | 100 | 本年度並未辦理公投選務，惟有關開發公民投票提案及連署查對系統乙案，經業 務單位(第一組)研擬需求，由本會現有「總統副總統選舉連署人資料電腦查核系 統」修改完成「公民投票提案及連署查對系統」。 |
|  | - 改善現行系統 | 70 | 本會「公職人員選舉選務作業系統」於93年開發完成使用，94年度辦理國民 大會代表選舉及三合一地方公職人員選舉時，增修部分系統功能及報表格式，除 順利完成二次選舉選務及計票工作，其中國民大會代表選舉電腦計票作業於開票 日當晚6時8分完成，創全國性選舉最快完成紀錄。 94年度辦理國民大會代表選舉及三合一地方公職人員選舉時，各選舉委員會 及鄉鎮市區公所使用「選務作業系統」比率已達100%，經調查各級選舉委員會及 鄉鎮市區公所等工作人員對系統操作及系統諮詢服務滿意度結果，滿意與不滿意 比例各為98.13%及1.87%，達成年度目標值。 |
|  | - 加強本會全球資訊網頁服務 | 10 | 為提供本會及所屬各級選舉委員會機關網頁服務，94年度新增國民大會代表 選舉及三合一地方公職人員選舉開票結果資料查詢；提升網站防駭、防當機及自 我修正能力，持續加強本會全球資訊網頁服務。 本會全球資訊網頁94年上網人數1,534,803人，較93年度1,258,538人增加18% ，達成年度目標值。 |

上(95)年度已過期間施政績效及達成情形分析

| 策略績效目標 | 衡量指標 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| - 推動中央選舉委員會組織法制化 | - 研擬中央選舉委員會組織法草案 | 中央選舉委員會組織法草案業經行政院94年11月2日第2964次會議審議通過，以行政院94年11月3日院臺秘字第0940093120號函送立法院審議。(本項完成) |
| - 健全選舉及公投法制 | - 研擬總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法合併立法之可行性分析報告 | 95年11月10日完成「總統副總統選罷法及公職人員選罷法合併立法之可行性分析報告」，同年12月19日召開會議審議，用供未來立法政策之參考。 |
|  | - 辦理立法委員選舉單一選舉區劃分 | 擬定第7屆立法委員選舉區劃分變更案提經本會第356次委員會議通過，於95年5月30日報請立法院同意。 |
|  | - 規劃行政驗票制度 | 參酌國外制度規劃行政驗票制度，完成研擬公職人員選舉罷免法條文草案，惟考量本制度之實施尚待各界形成共識，故暫不列入公職人員選舉罷免法修正草案，俟各界有共識後，適時列入修正草案。(本項完成) |
|  | - 比較研究各國選舉制度 | 完成「各國選舉制度之研究」報告，作為未來健全選舉法制參考，另本會辦理94年度研究發展成果綜合評獎，經考評結果，第一組王專員曉麟撰寫「各國選舉制度之研究」報告列為優等獎。(本項完成) |
|  | - 顧客滿意度 | 問卷發出數13229份，回收數12121份，其中「非常滿意 」、「很滿意 」及「滿意」者計5275份，佔43.52％。 |
| - 推動投開票所工作人員訓儲 | - 儲備投開票所工作人員之比率 | 投開票所工作人員約需15萬人，95年度辦理訓儲講習實際儲備之投開票所工作人員計6559人，占投開票所人力實際需求數15萬人之4.3﹪，符合本年度預定之目標值4.3%，目標達成度為100﹪(按施政計畫所定投票所人力16萬餘人，係包括投票所警衛1萬餘人，惟警衛實務上不必訓儲)。 |
|  | - 顧客滿意度 | 推動投開票所工作人員訓儲，就選務作業中心執行祕書與幹事對推動投開票所工作人員訓儲人員成效實施隨機問卷調查，計回收有效問卷數 1159份，其中「不滿意」及「還可以」者289人，「滿意」及「很滿意」者870人，推動投開票所工作人員訓儲顧客滿意度為75%(計算方式係以(回答非常滿意及滿意者人數/有效問卷數)×100%)，高於本年度預定之目標值70%，目標達成度100％。 |
| - 加強選舉、公投及淨化選舉風氣 | - 規劃辦理宣導活動項目 | 1.本會製作之反賄選廣播帶「人人抓票鼠、戶戶無票蟲」於5月中旬至6月9日送全國各廣播電台公益頻道播放。 2.反賄選宣導短片「陳昭榮代言篇」於5月中旬至6月9日送台視、中視、華視、民視、客家、原住民電視台公益時段播放。 3.拍製「踴躍投票及已換發身分證者不可持舊證投票」、「踴躍收看電視政見發表會」、強化「人人抓票鼠、戶戶無票蟲」觀念等3支插播卡，插播卡除送請行政院新聞局轉請全國無線電視公司公益時段播放外，並分送北高兩市選舉委員會加強於所屬管轄內宣導。 |
|  | - 顧客滿意度 | 問卷發出數14176份，回收數12162份，其中「非常滿意 」、「很滿意 」及「滿意」者計6244份，佔51％。 |
| - 加強選舉及公投作業電腦化 | - 開發公民投票提案及連署查對系統 | 本案經業務單位研擬需求，由本會現有「總統副總統選舉連署人資料電腦查核系統」修改完成「公民投票提案及連署查對系統」。(本項完成) |
|  | - 改善現行系統 | 1.完成95年鄉鎮市民代表及村里長選舉投開票所設置、工作人員遴選、獎習、候選人登記、候選人消極資格查詢等電腦化作業。(本項基層選舉各項選務工作以往均由各公所以人工作業方式處理) 2.完成95年直轄市市長及市議員選舉投開票所設置、工作人員遴選、講習、獎懲、候選人登記等電腦化作業。 |
|  | - 加強本會全球資訊網頁服務 | 1.完成本會及所屬選舉委員會機關網頁改版更新。 2.完成本會資料上網作業要點，並成立網頁維護更新工作小組，確保本會機關網頁品質。 3.95年度本會機關網站查詢人次較94年度增加約22% |