中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、本度部分

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 壹、選舉業務 | 一、選務策進工作 | 規劃立法委員單一選舉區，兩票制 (1)邀請專家學者 政黨代表召開公聽會。 (2)完成選區劃分 。 (3)完成兩票制條文立法。 | 1.中央選舉委員會本於職權於94年7月成立選舉區劃分研究小組，經審慎研議後，提出「第7屆立法委員直轄市縣市選舉區劃分原則」，提報委員會議通過後開始進行選舉區劃分，先請直轄市、縣市選舉委員會依公職人員選舉罷免法第42條及本會鎖定選舉區劃分原則，進行選舉區劃分草案之研擬工作。 2.應選名額2人以上之15個直轄市、縣市選舉委員會研擬選舉區劃分草案，於95年2月底前招開23場選舉區劃分公聽會，廣泛徵詢立法院委員、地方民意代表、學者專家及社會賢達意見，於提報各該直轄市、縣市選舉委員會會議討論後，將劃分草案函報本會。本會經於95年3月28日、31日及4月7日辦理3場公聽會、邀請主要政黨、立法院各黨團代表、學者專家及社會賢達，就直轄市、縣市選舉委員會所擬 |  |

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
|  | 二、督導辦理95年高雄市里長、台灣省各縣市 | 健全選舉制度 (1)研修選舉法規，充實選舉法，健全選舉制度。 (2)解釋選舉，法規疑義，處理訴願訴訟案件。 督導辦理95年高雄市里長、台灣省各縣市、 福建 | 草案提供意見，並於4 月14日召開選舉區劃 分專案小組第二次會議 ，參酌各界意見，審議 研議選舉區劃分草案， 並於95年5月19日提報本會委員會議討論定案，於5月30日前送請立法院同意。 3.至相關條文業列入公職人員選舉罷免法修正條文並經行政院95年10月31日函送立法院審議。 訂定「中央選舉委員會及所屬選舉委員會提供政府資訊收費標準」，修正「直轄市長選舉候選人電視政見發表會實施辦法」，並廢止「國民大會代表選舉公辦電視政見發表會實施辦法」、「廢止國民大會代表選舉投票所開票所監察人員推薦及服務規則」、「廢止國民大會代表選舉有效票與無效票之認定圖例」。 對於省市選舉委員會及人民對選舉法規之疑義均適時予以釋明。另處裡訴願案15件均已結案。 1.督導訂定投票日及選務 工作進行程序，依照進 度完成各項選舉工作。 |  |

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
|  | 、 福建省金門 縣、連江縣村 里長、鄉鎮市 民代表選舉。 三、辦理台北市、 高雄市第4屆 市長、台北市 第10屆、高雄 市第7屆市議 員選舉。 | 省金門縣、連江縣村里長、鄉鎮市 民代表選舉。 辦理台北市、高雄市第4屆市長、台北市第10屆、高雄市第7屆市議員選舉。 | 2.督導發布選舉公告。 3.督導訂定候選人競選最 高限額。 4.督導受理候選人登記、 審定候選人資格及名單 。 5.督導編造選舉人名冊， 辦理公辦政見發表會， 印發選舉公報。 6.督導辦理投開票工作及 統計選舉結果。 7.督導審定選舉結果並公 告當選人名單。 8.督導製發當選證書。 95年台灣省、福建省、高雄市鄉鎮市民代表暨村里長選舉業於95年6月10日（星期六）舉行投票，台灣省部份縣市因當日豪雨災害，73個投票所，47名鄉鎮市民代表、48名村里長應選名額，改期於95年6月17日（星期六）舉行投開票。共選出村里長7,375人，鄉鎮市民代表3,718人。 1.督導訂定投票日及選務 工作進行程序，依照進 度完成各項選舉工作。 2.督導發布選舉公告。 3.督導訂定候選人競選最 高限額。 4.督導受理候選人登記、 |  |

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
|  | 四、投開票所訓儲 及選舉宣導計 畫。 | 投開票所訓儲及選舉宣導計畫。 | 審定候選人資格及名單 。 5.督導編造選舉人名冊， 辦理公辦政見發表會， 印發選舉公報。 6.督導辦理投開票工作及 統計選舉結果。 7.督導審定選舉結果並公 告當選人名單。 8.督導製發當選證書。 95年台北市、高雄市市長暨市議員選舉經於95年12月9日舉行投票，在北高兩市2,197處投票所，動員23,825位投開票所工作人員，於當晚8時25分完成開票統計工作，選出台北市、高雄市市長各1人，台北市議員52人，高雄市議員44人。 1.推動投開票所人員訓儲 (1)辦理投開票所工作人 員訓儲講習。 (2)建立投開票所工作人 員資料庫。 督導直轄市、縣市選舉委員會辦理各級選務工作人員講習工作訓練，加強選務工作人員專業知識，增進選務行政效率，95年訓儲投開票所工作人員6,255人。 2.辦理宣導活動。 |  |

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
|  | 五、加強選舉及公 投選舉作業電 腦化。 | 各種公職人員選務作業系統功能增修。 | 1.完成直轄市市長及市議 員選舉候選人登記、直 轄市選舉委員會及區公 所選舉工作人員遴派獎 懲、投開票所設置、投 開票所工作人員推薦遴 派講習獎懲、投開票所 工作人員訓儲及選舉資 料庫網站查詢等子系統 功能增修。 2.完成直轄市市長及市議 員選舉選務及電腦計票 作業。 3.計畫實際完成比率達100％，符合原中程計畫鎖訂本（95）年度績效。 |  |

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95度

二、以前年度

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 壹、選舉業務 貳、一般建築及 設備 | 1.補貼第6屆立法委員選舉候選人競選經費。 2.台灣省選舉委員會編印「第6屆立法委員選舉實錄」 所屬選委會辦公廳舍籌設第二期計畫 | 補貼第6屆立法委員選舉候選人競選經費。 台灣省選舉委員會編印「第6屆立法委員選舉實錄」。 籌設本會所屬選舉委員會辦公廳舍：辦理桃園縣選舉委員會、台中縣選舉委員會、新竹市選舉委員會辦公廳舍之籌設作業。 | 完成補貼第6屆立法委員選舉候選人競選經費。 台灣省選舉委員會編印「第6屆立法委員選舉實錄」業已完成。 籌設本會所屬選舉委員會辦公廳舍：辦理桃園縣選舉委員會、台中縣選舉委員會、新竹市選舉委員會辦公廳舍之籌設作業，業已完成並已進駐。 |  |

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

貳、預算執行概況：

- 歲入部分：

本年度歲入預算數182,000元，執行結果，包括罰金罰鍰及怠金1,008,672元、賠償收入3,439元、使用規費收入29,769元、財產孳息190,668元、廢舊物資售價47,056元、雜項收入525,328元，合計1,804,932元，較預算數增加1,622,932元。

- 歲出部分：

本年度預算數869,450,000元，動支第二預備金17,984,000元，合共887,434,000元，本年度實現數873,276,773元，與預算比較計賸餘14,157,227元。

（一）一般行政－本年度預算數62,782,000元，本年度實現數61,739,603元，與預算比較計賸餘1,042,397元。

（二）選舉業務－本年度預算數19,456,000元，動支第二預備金17,984,000元，合共37,440,000元，本年度實現數29,676,552元，與預算比較計賸餘7,763,448元。

（三）地方選舉委員會行政業務－本年度預算數346,220,000元，本年度實現數340,869,794元，與預算比較計賸餘5,350,206元。

（四）政黨競選經費補助－本年度預算數438,442,000元，本年度實現數438,441,750元，與預算比較計賸餘250元。

（五）一般建築及設備－本年度預算數1,668,000元，動支第一預備金882,000元，合共2,550,000元，本年度實現數2,549,074元，與預算比較計賸餘926元。

（六）第一預備金－本年度預算數882,000元，動支數882,000元。

- 統籌科目部分：

本項包括公教員工資遣退職給付1,842,000元，公務人員婚喪生育及子女教育補助7,859,520元，公務人員退休撫卹給付45,447,736元，合計55,149,256元。

- 以前年度部分：

（一）歲入部份：由93年度轉入罰金罰鍰20,000元，本年度實現數5,310元，應        收數14,690元於下年度(96)繼續執行。

（二）歲出部分：由92年度一般建築及設備轉入1,342,237元，本年度實現 數1,          342,237元，全數結清。由93年度選舉業務轉入7,321,400元，本年度實          現數7,321,400元，全數結清。一般建築及設備轉入36,047,853元，減免          （註銷）259元，本年度實現數36,047,594元，全數結清。由94年度選舉          業務轉入328,900元，本年度實現數328,900元，全數結清。一般建築及設         備轉入16,768,830元，減免（註銷）14,891元，本年度實現數16,753,939         元，全數結清。

中央選舉委員會及所屬

總說明

中華民國95年度

参、資產負債實況：

本年度決算由於對預算經費之嚴格控制，在不影響業務計畫需求下，儘量撙節開    支，使工作均能順利完成並賸餘14,157,227元，已由國庫自行收回。

ㄧ、歲入部分－本年度資產科目部分：應收歲入款14,690元，資產科目總計14,690元。本年度負債科目部分：應納庫款14,690元，負債科目總計14,690元。

二、歲出部分－本年度資產科目部分：專戶存款10,303,155元、押金15,400元、保管有價證券699,000元，資產科目總計11,017,555元。本年度負債科目部分：保管款4,972,913元、代收款5,330,242元，應付保管有價證券699,000元，經費賸餘－押金部分15,400元，負債科目總計11,017,555元。