新竹縣選舉委員會第289次委員會議

時間：中華民國107年5月08日（星期二）下午14時

地點：新竹縣竹北市光明五街65號2樓會議室

出席委員：邱主任委員鏡淳   王黃委員小波       古委員楨祥

吳委員家俊       范委員秉海       陳委員茂吉

陳委員達村       黃委員熙晃       黃委員嘉愷

萬委員榮河       ﹝依姓名筆劃順序排列﹞

列席人員：陳召集人勝達   吳總幹事聲祺   吳副總幹事昌來

黎組長美玲     陳組長雅芳     鄭專員淼生

陳主任家士     吳主任月萍     張主任鴻俊(彭課員峯銘代理)

主席：邱主任委員鏡淳

甲、報告事項：

- 監察小組報告：無。

- 總幹事報告：無。

- 副總幹事報告：無。

- 各組室報告：無。

乙、討論事項

第一案                                        提案單位：第一組

案由：擬訂107年縣長、縣議員、鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表及村(里)長選舉新竹縣選務工作進行程序表草案，如附件二，提請審議。

說明：

一、旨揭程序表係因應107年11月24日（星期六）辦理新竹縣五種地方公職人員選舉訂定。內容除參照中央選舉委員會107年1月24日中選務字第1073150018號函頒之「107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」（如附件一）規定，並加上辦理鄉(鎮、市)長、鄉（鎮、市）民代表、及村（里）長選舉之相關事宜。

二、依照公職人員選舉罷免法第7條規定，鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長選舉由縣選舉委員會辦理，本會配合上開日程訂定107年鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長選舉工作進行程序表。

三、重要選務工作日程如下：

- 107 年8 月16 日 發布選舉公告。

- 107 年8 月23 日 公告候選人登記日期及必備事項。

- 107 年8 月27 日至8 月31 日 受理候選人登記之申請。

- 107 年8 月31 日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止。

- 107 年10 月9 日前 審定鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表及村(里)長候選人名單，並通知抽籤。

- 107 年10 月16 日前 審定縣長、縣議員候選人名單，並通知抽籤。

- 107 年10 月19 日 候選人抽籤決定號次。

- 107 年11 月4 日 編造選舉人名冊完成。

- 107 年11 月13 日 公告縣長、縣議員、鄉(鎮、市)長選舉候選人名單。

- 107 年11 月14 日至11 月23 日 辦理縣長、縣議員、鄉(鎮、市)長選舉公辦政見發表會。

(十一) 107 年11 月18 日前 公告鄉(鎮、市)民代表及村(里)長選

舉候選人名單。

(十二) 107 年11 月19 日至11 月23 日 辦理鄉(鎮、市)民代表及村(里)長選舉公辦政見發表會。

(十三) 107 年11 月20 日前 公告選舉人人數。

(十四) 107 年11 月20 日前 縣長、縣議員選舉票印製完成。

(十五) 107 年11 月21 日前 鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表及村(里)長選舉票印製完成。

(十六) 107 年11 月24 日 投票、開票。

(十七) 107 年11 月28 日前 審定鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表及村(里)長當選人名單。

(十八) 107 年11 月30 日前 審定縣長、縣議員當選人名單。

(十九) 107 年11 月30 日 公告縣長、縣議員、鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表及村(里)長當選人名單。

(二十) 107 年12 月14 日前 發給當選證書。

(二十一) 107 年12 月30 日前 通知候選人領取補貼之競選費用。

辦法：提請本會委員會議審議通過，函請各相關單位依序辦理。

決議：照案通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會