基隆市選舉委員會第267次委員會議會議紀錄

一、時間：中華民國107年8月15日（星期三）14時00分

二、地點：本會二樓會議室

三、出席委員：

林主任委員永發、李委員銅城、謝委員月霞、周委員國良、鍾委員孟仁、鄭委員錦州、黃委員丁風、王委員治明、周委員春

四、列席人員：

林召集人彩雲、黃顧問明昭、王總幹事榆森、陳專員素芬、陳專員智昌、劉主任正元、巫主任忠信、簡主任正坤、高組長丕丞、李組長金貴、郭組長鴻章、潘組長蕙蕊

五、主席：林主任委員永發                     紀錄：陳秀鳳

六、主席致詞：

各位委員、林召集人、各位同仁：大家好

非常感謝各位在百忙之中參加本會第267次委員會議，先行介紹此次新任委員。首先介紹李銅城委員、謝月霞委員、周國良委員（中國國民黨）、鍾孟仁委員（民主進步黨）、鄭錦州委員、黃丁風委員、王治明委員、周春委員（親民黨），本屆委員任期4年，自107年8月8日至111年8月7日止，非常感謝委員們參與，希望各位委員繼續秉持公平、公正、公開之一貫原則，指導本會同仁，圓滿達成年底的選舉任務。

本次會議主要為審查基隆市第18屆市長、19屆市議員及第21屆里長選舉選務工作相關書表及作業規範，107年地方公職人員選舉經中央選舉委員會定於107年11月24日（星期六）舉行投票，明天8月16日即將發布選舉公告正式宣告選舉開始 另還有公投案也可能要一併同日辦理投票，可以預見選務工作將會很繁重吃力，希望大家能一本初衷，同心協力的將選務工作順利圓滿完成。現在就按照今天排定議程來進行，謝謝。

七、總幹事報告：

（一）依公職人員選舉罷免法第39條第1項前段規定，及依地方制度法第83條之1規定：本屆市長、市議員及里長，任期至107年12月25日止，依法應於107年12月14日前完成選舉投票。因此107年地方公職人員選舉，投票日期訂為107年11月24日（星期六）。投票起止時間，上午8時至下午4時止。

（二）此次選舉重要選務工作日程如下：

（1）8月16日發布選舉公告

（2）8月23日公告候選人登記日期及必備事項

（3）8月27日至8月31日受理候選人登記之申請

（4）8月31日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

（5）10月16日前審定候選人名單，並通知抽籤

（6）10月19日候選人抽籤決定號次

（7）11月4日選舉人名冊編造完成

（8）11月13日公告市長、市議員選舉候選人名單

（9）11月14日至11月23日辦理市長、市議員選舉公辦政見發表

會

（10）11月18日公告里長選舉候選人名單

（11）11月20日公告選舉人人數

（12）11月24日投票、開票

（13）11月30日前審定當選人名單

（14）11月30日公告當選人名單

（15）12月14日前發給當選證書

（16）12月30日前發還保證金、候選人領取競選費用補貼

（三）依據公職人員選舉罷免法第38條規定，第19屆市議員選舉名額以107年5月底人口數計算，第一選舉區（中正區）4名、第二選舉區（信義區）4名、第三選舉區（仁愛區）4名、第四選舉區（中山區）4名、第五選舉區（安樂區）7名、第六選舉區（暖暖區）3名、第七選舉區（七堵區）4名及第八選舉區（平地原住民選舉區） 1名。本市計有31名。

（四）依地方制度法第33條第3項規定：「縣（市）有平地原住民1,500人以上者，應有平地原住民縣（市）議員名額，縣有山地鄉者，應有山地原住民縣議員名額 」。本市平地原住民人口數7,896人，本次選舉應選1名平地原住民議員。設籍本市之平地原住民選舉人有選舉平地原住民市議員之投票權，因本市無山地行政區，設籍於本市山地原住民選舉人，只能依戶籍地投票選區域市議員候選人。

（五）107年地方公職人員選舉選舉票之顏色，市長選舉票為淺黃色。區域議員選舉票為白色。平地原住民議員選舉票為淺藍色，里長選舉票為粉紅色。將據以辦理選舉票印製採購作業。

八、工作報告：

（一）第一組：

- 依據各級選舉委員會辦理選舉罷免及公民投票期間計算基準之計算方式，選舉期間為4個月。區選務作業中心比照縣市選舉委員會，選舉期間自107年8月16日起至12月15日止。

- 中央選舉委員會第508次委員會議審議通過107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人登記應繳納保證金數額，將於發布候選人登記公告中載明。審議通過的保證金數額分別為市長選舉候選人保證金新臺幣20萬元，市議員選舉候選人保證金新臺幣12萬元。本屆里長選舉，登記為候選人時應繳納保證金，中央選舉委員會決議各縣市保證金數額統一訂為新台幣5萬元整。

- 107 年基隆市長及市議員選舉候選人競選經費最高金額及市議員各選舉區應選名額，業經中央選舉委員會委員會議討論通過，將由中央選舉委員會於 8 月 16 日選舉公告中載明。有關里長競選經費最高金額，本會依據公職人員選舉罷免法第41條之規定，業已擬訂基隆市第21屆里長選舉候選人競選經費最高金額一覽表，提請委員會議審議通過後，將發布選舉公告。

- 本會依據公職人員選舉罷免法及其施行細則等有關規定，並參酌選舉實務需要擬訂「基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉工作進行程序表(草案)」俾利各項選務工作進行及控管。

- 本會為服務參選人，方便申請登記為候選人，俟委員會審議通過後，即編印候選人登記須知及登記表件，送各區公所供參選人索取及登記，8月23日本會亦將登記表件格式公告於網頁供民眾下載。

（二）第四組：

- 依據中央選舉委員會107年6月1日中選法字第中選法字第1073550372號函，於107年地方公職人員選舉選舉期間，本會得設置監察小組委員人數為25人，除3位常任委員外，得另遴聘監察小組委員22名。本會為使監察業務能秉持公平、公正、公開原則，援例部分監察小組委員之遴聘，函請民主進步黨、中國國民黨及親民黨各推薦2名人選。已函報請中央選舉委員會聘任，聘期自107年8月16日起至107年12月15日止，為期四個月。

- 於107年6月14日(星期四)下午2時，配合監察院辦理政治獻金宣導說明會。本會除了提供三樓禮堂當會場外，並事前發佈新聞稿廣為宣導，讓本市擬參選人踴躍參與，順利圓滿完成宣導活動。

九、討論提案：

第1案：擬訂「基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉本會委員督導區域配置」草案，請審議。

提案單位：第一組

說明：

一、為期選務作業嚴守公平、公正、公開之原則及開票統計正確、迅速，擬編訂委員分區執行職務分配表，請各位委員不定期前往督導。

二、委員督導區配置如下：

| 委員姓名 | 督導區 |
| --- | --- |
| 林永發 | 全市各區 |
| 李銅城 | 全市各區 |
| 謝月霞 | 中正區 |
| 周國良 | 信義區 |
| 鍾孟仁 | 仁愛區 |
| 鄭錦州 | 中山區 |
| 黃丁風 | 安樂區 |
| 王治明 | 暖暖區 |
| 周 春 | 七堵區 |

辦法：經委員會議審議通過後，函轉各區選務作業中心知照。

決議：照案通過，函轉各區選務作業中心知照。

第2案：擬訂「基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉工作進行程序表」草案乙份，請審議。

提案單位：第一組

說明：

  - 本進度表依據公職人員選舉罷免法及中央選舉委員會所訂進度表及本會業務需要編訂。

  - 本工作進行程序表業經本會於107年7月20日邀集各區公所召開之「辦理107年地方公職人員選舉第1次選務工作協調會議」討論。

辦法：經委員會議審議通過後，函送本會各組室及區選務作業中心遵循辦理。

決議：照案通過，函送本會各組室及區選務作業中心遵循辦理。

第3案：擬訂「基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員選舉候選人申請登記注意事項」草案乙份，請審議。

提案單位：第一組

說明：

- 107年地方公職人員選舉，依選務工作程序應於107年8月23日發布候選人登記之公告，並依公告之登記時間、應具備表件及份數、保證金受理候選人登記之申請。

- 申請登記書表應自公告候選人登記之日起，由本會印製免費提供候選人領用，為使擬參選人能預先了解申請登記為候選人時應具備之表件及登記之程序，以節省登記之時間，依據公職人員選舉罷免法、同法施行細則規定擬定候選人申請登記注意事項如附件。

辦法：經委員會議審議通過後，提供市長、市議員選舉候選人申請登記使用。

決議：照案通過。

第4案：擬訂「基隆市第21屆里長選舉候選人申請登記注意事項」草案乙份，請審議。

提案單位：第一組

說明：

一、依107年地方公職人員選舉選務工作程序，於107年8 月23日公告候選人登記日期及必備事項，申請登記書表應由本會印製免費提供候選人領用，依據公職人員選舉罷免法、同法施行細則規定擬定候選人申請登記注意事項如附件。

二、里長選舉候選人競選經費最高金額乃依據公職人員選舉罷免法第41條規定計算，即以該選舉區人口總數百分之七十，乘以基本金額新台幣二十元所得數額，加上一固定金額之和，里長選舉之固定金額為20萬元。上述所稱選舉區人口總數，係指投票之月前第6個月之末日該選舉區戶籍統計之人口總數（即以107年5月底為準）。其各里最高金額於候選人申請登記注意事項中載明，已列入提案請委員審議。

辦法：經委員會議審議通過後，提供各區選務作業中心連同登記書表免費提供擬申請登記為候選人者領用。

決議：照案通過。

第5案：擬訂「基隆市第21屆里長選舉，區選務作業中心受理候選人登記作業要點」草案乙份，請審議。

提案單位：第一組

說明：依據公職人員選舉罷免法第7條第3項及其施行細則第4條第1項第5款規定，指定區選務作業中心受理第21屆里長選舉候選人之申請登記機關。

辦法：經委員會議審議通過後實施。

決議：照案通過。

第6案：檢陳「基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉投開票所設置地點表」草案乙份，請審議。

提案單位：第一組

說明：

一、依公職人員選舉罷免法第57條第1項、第2項，同法施行細則第30條第1、第2項規定辦理。

二、各區選務作業中心擬設投票所地點，經會同轄區警察分局派員實地複查，設置地點經公告後非經本會委員會議通過或主任委員核定，不得更改。投票所設置以1里設1個投票所為原則，並參照以往辦理各種公職人員選舉情形，由區選務作業中心視選舉區廣狹，選舉人分布情形及交通狀況確實勘察後擬定，報請市選舉委員會核定。

三、本屆選舉投開票所設置共計257所，部份投票所已作適當之調整，比105年中央公職人員選舉增加8所，其中中正區不變、信義區増3所、仁愛區不變、中山區増3所、安樂區增1所、暖暖區不變、七堵區增1所；借用民間場所者（如寺廟、教堂、集合社區活動室、民宅等）均取得當事者同意，並簽訂借用同意書備查。

辦法：經委員會議審議通過後公告之。

決議：編號89投開票所(英仁里一)地點變更為：南榮路321號(南榮國小活動中心)餘照案通過。

第7案：擬訂「107年地方公職人員選舉，基隆市選舉委員會及各區選務作業中心辦理選務經費核支應行注意事項」草案乙份，請審議。

提案單位：第一組

說明：

- 為期各項選務經費之支用程序及標準有一致之依循，訂定注意事項。

- 本會各組室動支經費時請先行送第一組登記，俾利嗣後各項核銷作業。

辦法：經委員會議審議通過後，即函送本會各組室及各區選務作業中心遵循辦理。

議 決：照案通過。

第8案：本會辦理基隆市第18屆市長、市議會第19屆議員及第21屆里長選舉，有關候選人資格審定、候選人政見稿、候選人申請設立（增減、更換）之競選辦事處、投開票所之設置及其他應提委員會議審議事項，擬請同意授權主任委員先行核定，再提下次委員會議報告或追認，請審議。

提案單位：第一組、第四組

辦法：委員會議通過後，遵照議決辦理。

議決：照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：14時40分